| 工作計畫名稱 | 重要計畫項 目 | 實施內容 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 主題研究與人才培育 | 人文社會科學跨領域、跨所(處)、研究中心主題研究計畫 | 帝國與文明：普遍價值之批判性反思 (歐洲: 1650-1850)。【人社中心】 | 1、舉辦工作會議兩場，讀書會四次，參與人員包括計畫成員、相關領域學者及研究生。2、子計畫主持人赴國外 (英國、法國)蒐集研究資料、考察與學術交流。 3、採購筆記型電腦兩台，用於資料蒐集與整理。4、籌備108年度學術工作坊與國際研討會共兩場，並邀請外國學者。 |  |
|  |  |  |  |  |
| 人文及社會科學研究 | 人文社會科學研究 | 1. 政治思想研究專題中心。
2. 制度與行為研究專題中心。
3. 亞太區域研究專題中心。
4. 調查研究專題中心。
5. 地理資訊科學研究專題中心。
 | 一、已完成：1、出版『人文及社會科學集刊』第30卷1至4期、「亞太研究論壇」第65期、「調查研究-方法與應用」第39-41期、「學術調查研究資料庫通訊」部落格專文3篇等4種定期刊物、專書5冊及論文集6冊。2、發表於國內外學術機構論文共121篇。3、舉辦24場國內、國際學術研討會共發表論文229篇、83場演講會及召開工作坊5場等。4、國外學者（含大陸）來訪及參加研討會共計132人次。5、台灣法院民事裁判書數據資料庫之建置初步完成：以評律網有律師代理的資料為基礎，整合司法院裁判書中無律師代理之資料，及司法院公開統計資料後，共計673,662筆。6、對外開放69筆學術調查 資料、83筆政府調查資料、8筆英文資料及4筆限制性資料，並建置614筆衍生著作書目提供查詢。7、執行華人家庭動態資料庫建立第十七次調查訪問、完成4項面訪、6項電話、1項網路調查及3項抽樣計畫、3件調查訪問系統之非專屬使用授權案、107年整合型電腦輔助調查訪問系統第二期功能擴增案。8、另開發「社區故事協作平台」、「傳染病通報與空間展示平台」、「急診資訊整合平台」。9、增購中、外文書3,499冊、續訂中、外文期刊343種、地圖135張、電子書1本及線上資料庫13種。10、購置38台個人電腦、51台平板電腦、4台筆記型電腦、2部雷射印表機、4台伺服器、2部網路儲存設備、系統開發1套及3套軟體等。二、未完成：1、2018年人文組西文期刊，履約期限108年9月30日。2、2018年西文期刊，履約期限108年9月30日。3、購置1台伺服器負載平衡器，履約期限108年1月31日。4、購置大尺寸圖像掃描設備，履約期限108年3月。5、走道地毯汰換工程採購，履約期限108年3月。 | 發表於國內外學術機構論文共15篇。舉辦3場學術研討會、4場工作坊、地圖圖集1冊11場專題演講國外學者（含大陸）來訪及參加研討會共計30人次。歷史地圖數化成果合計32,788張。已辦理保留，將積極執行，期能於履約期限內順利完成。 |

承辦人： 主任：